## 2023项目信息_项目
附件：
临朐县2024年度批准实施衔接资金项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源（万元） | [5 empty] | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制
[6 empty] | 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 |  | 村数 | 人数
1 | 2024年临朐县冶源街道豹伏岭村基础设施提升项目 | 临朐县冶源街道豹伏岭村村民委员会 | 沥青硬化路面位于葛拉村中心大街，路灯分别安装在豹伏岭、葛拉自然村 | 2024年6月-2024年12月 | 1、葛拉自然村中心大街铺设沥青（AC-10），厚4厘米：①村碑处长30.7米，均宽10米，②村内主大街长1073.5米，均宽6米。2、安装太阳能路灯280盏，其中其中6M杆太阳能路灯93盏，5M杆太阳能路灯187盏，含基础底座及预埋件等。 | 92.8152 | 67 |  | 21 |  | 4.8152 | 通过投资92.81524万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长1100米以上，实现惠及本村766户2806人（其中帮扶对象24户53人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 2806 | 项目建成后能够解决本村766户2806名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象24户53人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
2 | 2024年临朐县冶源街道老崖崮村基础设施提升项目 | 临朐县冶源街道老崖崮村村民委员会 | 沥青硬化路面位于老崖崮村5号街、10号街，水泥硬化路面位于栗沟村村南。 | 2024年6月-2024年12月 | 1.C25混凝土硬化栗沟村村内东生产路2条，平均宽度3米，一条长210米，一条长330米，道路两侧路肩宽30厘米；2.老崖崮村内2条大街铺设沥青（AC-10），共长636米，宽8米，厚度4厘米，其中5号街长303米，11号街长333米。 | 43.2936 | 12 |  | 27 |  | 4.2936 | 通过投资43.293568万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长1300米以上，实现惠及本村766户2437人（其中帮扶对象27户55人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 2437 | 项目建成后能够解决本村766户2437名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象27户55人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
3 | 2024年临朐县冶源街道米山村米山道路硬化项目 | 临朐县冶源街道米山村经济合作社 | 米山自然村村北 | 2024年6月-2024年12月 | 1.C25混凝土硬化路一条，总长856.6米，厚16厘米，其中一段长781.6米、宽5米；一段长75米、宽2.5米。 | 34.6315 | 33 |  |  |  | 1.6315 | 通过投资34.631548万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长856米以上，实现惠及本村177户620人（其中帮扶对象4户14人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 620 | 项目建成后能够解决本村177户620名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象4户14人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
4 | 2024年临朐县冶源街道杨善集村道路硬化项目 | 临朐县冶源街道杨善集村经济合作社 | 杨善集村内西大街 | 2024年6月-2024年12月 | 1.西6米大街（路南）长度为417.5米，均宽3米，铺设沥青（AC-10）面积1252.5㎡，14cm厚C25砼面积993㎡；②西6米大街（路北）长度为240米，均宽3米，铺设沥青（AC-10）面积784.8㎡，18cm厚C25砼面积327㎡，14cm厚C25砼面积324㎡。 | 24.7732 | 23 |  |  |  | 1.7732 | 通过投资24.77319万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长650米以上，实现惠及本村650户2437人（其中帮扶对象11户20人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 2437 | 项目建成后能够解决本村650户2437名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象11户20人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
5 | 2024年临朐县冶源街道宋庄村西宋庄道路硬化项目 | 临朐县冶源街道西宋村股份经济合作社 | 西宋庄自然村山南头环山路 | 2024年6月-2024年12月 | C25混泥土硬化西宋庄自然村山南头环山路,长915米，均宽3米，厚18厘米。两侧各培路肩30cm宽。 | 23.7717 | 23 |  |  |  | 0.7717 | 通过投资23.7717万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长910米以上，实现惠及本村386户1541人（其中帮扶对象8户15人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 1541 | 项目建成后能够解决本村386户1541名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象8户15人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
6 | 2024年临朐县冶源街道白塔村淄界道路硬化项目 | 临朐县冶源街道淄界村经济合作社 | 淄界建制村中心大街。 | 2024年6月-2024年12月 | 淄界建制村中心大街铺设沥青(AC-10),①西一街长111.9米，均宽4米；②西二街长141.6米，均宽4.4米；③西三街长124.7米，均宽4.7米；④西四街长96.5米，均宽5米；⑤北街长90米，均宽5.2米。合计2607.23平方米，厚4厘米。 | 18.2182 | 17 |  |  |  | 1.2182 | 通过投资18.218211万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长560米以上，实现惠及本村65户247人（其中帮扶对象6户16人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 247 | 项目建成后能够解决本村65户247名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象6户16人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
7 | 2024年临朐县冶源街道洼子村道路硬化项目 | 临朐县冶源街道洼子村经济合作社 | 洼子村内东西大街 | 2024年6月-2024年12月 | 硬化村内东西大街厚18厘米的C25混凝土道路，全长426.3米，均宽6.23米，总面积2655.78平方米。 | 31.1629 | 30 |  |  |  | 1.1629 | 通过投资33.111991万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长420米以上，实现惠及本村1204户3835人（其中帮扶对象34户82人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 3835 | 项目建成后能够解决本村1204户3835名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象34户82人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
8 | 2024年临朐县辛寨街道朱家路口村道路硬化项目 | 临朐县辛寨街道朱家路口村经济合作社 | 朱家路口 | 2024年6月至2024年12月 | 道路A:长367.38m、宽5.5-6m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约2144.54㎡；18cm厚C25混凝土道路挖补227.26㎡。 道路B:长232.64m、宽5.5m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约1285.9㎡（含平交道口6.38㎡）；18cm厚C25混凝土道路挖补136.27㎡。 道路C:长44.03m、宽5m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约224.04㎡（含平交道口3.89㎡）；18cm厚C25混凝土道路挖补24㎡ 道路D:长220.31m、宽3-4m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约1016.52㎡；18cm厚C25混凝土道路挖补107.47㎡。 | 33.2339 | 31 |  |  |  | 2.2339 | 通过投资33.233851万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长850m以上，实现惠及本村等140户317人（其中帮扶对象3户7人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 317 | 项目建成后能够解决本村140户317名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象3户7人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
9 | 2024年临朐县辛寨街道盘阳村道路硬化项目 | 临朐县辛寨街道盘阳村村民委员会 | 北博崖、南博崖 | 2024年6月至2024年12月 | 道路A:铺设AC-13沥青混凝土，长980.16m，宽4-6m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约4642㎡；18cm厚C25水泥混凝土道路挖补760㎡。 道路B:铺设AC-13沥青混凝土，长221.3m，宽4m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面901㎡（含平交道口15.8㎡）；18cm厚C25混凝土道路挖补40㎡。 | 42.2047 | 40 |  |  |  | 2.2047 | 通过投资42.20469万元实施衔接资金项目，建成沥青混凝土硬化道路长1201.46m，实现惠及本村1260户3708人（其中帮扶对象36户75人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 3708 | 项目建成后能够解决本村1260户3708人群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象36户75人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。
10 | 2024年临朐县辛寨街道双山河村道路硬化项目 | 临朐县辛寨街道东双山河村经济合作社 | 东双山河村 | 2024年6月至2024年12月 | 1.道路A：长度375.57m宽6m，18cm厚C25混凝土路面2253.42㎡，两侧50cm培路肩。 2.道路B：长度194.72m宽6m。18cm厚C25混凝土路面1178.32㎡（含平交道口10㎡），两侧50cm培路肩。 3.道路C：长度68.9m宽6m，18cm厚C25混凝土路面423.4㎡（含平交道口10㎡），两侧50cm培路肩。 4.道路D：长度62.05m宽6m。18cm厚C25混凝土路面约382.3㎡（含平交道口10㎡），两侧50cm培路肩。 5.道路E：长度125.6m宽6m。18cm厚C25混凝土路面约768.96㎡（含平交道口15.36㎡），两侧50cm培路肩。 | 44.3086 | 40 |  |  |  | 4.3086 | 通过投资44.308642万元实施衔接资金项目，建成硬化道路长826.84米，实现惠及本村246户922人（其中帮扶对象5户7人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 1 | 922 | 项目建成后能够解决本村246户922名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象5户7人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。