## Sheet1
附件：
项目建设完成情况
日期：2024年12月31日
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 |  | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
|  | 实施方案主要建设内容 | 是否完成方案内容及已建成部分的实际建设内容
1 | 2024年临朐县辛寨街道大高家庄村人居环境提升项目 | 道路铺设AC-13沥青混凝土，共计21条道路总长约2382m，宽3-6m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约10972㎡；新建路缘石6445m。 | 已完成，道路铺设道路铺设AC-13沥青混凝土，共计21条道路总长约2385.41m，宽3-6m，4cm厚AC-13沥青混凝土罩面约10983.53㎡；新建路沿石5634.51m。 | 项目总投资84.313557万元，截至目前已报账支出81.78415029万元。 | 已实现，通过建成沥青混凝土硬化道路长2380m以上，实现惠及本村583户2050人（其中帮扶对象22户58人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。