## Sheet1
附件：
临朐县2025年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 项目主要建设内容及补助标准 | 资金规模(万元） |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 实际带动贫困户情况 |  | 联农带农机制实现情况 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况（万元） |  |  |  | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 户数 | 人数 |  |  | 项目总投资金额 | 总投资报账支出金额 | 其中衔接资金投入金额 | 衔接资金报账支出金额
1 | 临朐县2025年乡村公益性岗位补助项目 | 县人社局（人服中心） | 临朐县 | 2025年1月至12月 | 对脱贫享受政策和监测帮扶户从事乡村公益性岗位进行补助 | 480 |  | 480 |  |  | 安排有劳动能力的帮扶对象从事公益性岗位，稳业增收，巩固脱贫成果。 | / | 519 | 对脱贫享受政策和监测帮扶户从事乡村公益性岗位进行补助 | 对脱贫享受政策和监测帮扶户从事乡村公益性岗位进行补助 | 480 | 480 | 480 | 480 |  | 0
2 | 2025年冶源街道冷水鱼育苗车间项目 | 冶源街道办事处 | 冶源街道洼子村 | 2025年2月至12月 | 建设长66米、宽40米、高 12米的钢结构车间（含地面、砌墙、挖槽回填灰土地基） | 90 | 90 |  |  |  | 通过投资 250.029791万元实施衔接资金项目，建设钢结构大棚1座，建筑高度14.4米，总建筑面积3134.8平方米，分为地上一层、局部二层，一层面积2640平方米，二层面积494.8平方米，实现惠及冶源街道洼子村、朱阳村、薛家庙村，东城街道黑山村、嵩山青石崖村，共计 3905户14574人(其中帮扶户56户105人)，提升了冶源街道冷水鱼育苗与养殖的能力、实现受益对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 56 | 105 | 可带动冶源街道洼子村、朱阳村，东城街道黑山村年增加集体经济收入3万元。可为周边村庄提供10个就业岗位，带动村民年增收10万元。 | 建设钢结构大棚1座，建筑高度14.4米，总建筑面积3134.8平方米，分为地上一层、局部二层，一层面积2640平方米，二层面积494.8平方米。 | 250.0298 | 250.0298 | 90 | 90 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
3 | 2025年柳山镇英山河村冷库项目 | 临朐县柳山镇人民政府 | 柳山镇英山河村 | 2025年2月至12月 | 建设集冷冻、冷藏于一体的冷库一座（长75米、宽25米、高6米，容量700吨） | 60 | 60 |  |  |  | 该项目通过储存苹果、山楂等果品，使项目受益村获得村集体收入。同时，临朐英石果蔬种植专业合作社组织周边村民从事分拣、装箱等劳务，项目年累计用工8人次，可为村民增收20万元，并带动周边10余村果农户均增收5000元。 | 162 | 356 | 通过储存苹果、山楂等果品，使项目受益村获得村集体收入。同时，临朐英石果蔬种植专业合作社组织周边村民从事分拣、装箱等劳务，项目年累计用工8人次，可为村民增收20万元，并带动周边10余村果农户均增收5000元。 | 建设集冷冻、冷藏于一体的冷库一座（长75米、宽25米、高6米，容量700吨） | 263.2288 | 200 | 60 | 60 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
4 | 2025年临朐县金丰农业土地托管农机租赁项目 | 辛寨街道办事处 | 辛寨街道 | 2025年2月至12月 | 购买2台1404拖拉机、3台喷灌机、1台无人机、2台打药车、2台还田机械、1台小麦播种机、1台玉米播种机、2台旋耕机 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成。金丰农业土地托管农机租赁项目，约定合同年限为15年，每年收益约4万元，临朐县金丰农业生产资料有限公司按照合同约定，每年向夏庄村拨付租金4万元。该项目的运营可为夏庄村带来稳定的收入来源，村集体年均增收4万元，可为夏庄村及周边村提供20余个就业岗位，带动周边农户年增加收入200余万元。 | 16 | 38 | 该项目的运营为夏庄村带来稳定的收入来源，村集体年均增收4万元，可为夏庄村及周边村提供20余个就业岗位，带动周边农户年增加收入200余万元。 | 购买2台1404拖拉机、3台喷灌机、1台无人机、2台打药车、2台还田机械、1台小麦播种机、1台玉米播种机、2台旋耕机 | 50.062 | 50 | 30 | 30 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
5 | 2025年寺头镇蒋白村种植大棚项目 | 临朐县寺头镇人民政府 | 寺头镇蒋白村 | 2025年2月至12月 | 建设长50米、宽15米、高5米的温室蔬菜大棚3座，建设长35米、宽15米、高5米的温室蔬菜大棚1座 | 30 | 30 |  |  |  | 该项目通过“集体资产+运营”模式，为蒋白村带来稳定的收入来源，预计每年增加收入8万元。 | 8 | 14 | 通过引进优质品种。在销售上，依托销售平台，提高农产品附加值，增加农户收益。在管理上，组建专业化管理队伍，整合各方资源，提升管理水平。 | 建设长50米、宽15米、高5米的温室蔬菜大棚3座，建设长35米、宽15米、高5米的温室蔬菜大棚1座 | 50 | 50 | 30 | 30 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
6 | 2025年沂山风景区发展服务中心菌菇产业园项目 | 临朐县沂山风景区发展服务中心 | 沂山风景区发展服务中心镇区 | 2025年2月至12月 | 建设7个食用菌（12m*3m*3.2m）智慧方仓，使用年限20年，进行食用菌加工、包装、销售 | 60 | 60 |  |  |  | 每年可加工8批次食用菌，每批次可装菌棒约2.8万个，年产值160万元，利润约30万元。项目全部运行后可为周边村提供10个就业岗位，带动周边村庄发展菌菇种植，带动群众增收20万元。合同签订后，按照合同约定，每年向沂山风景区发展服务中心王家庄子村、石家河生态经济发展服务中心大崮东村等2个扶持村各拨付租金3万元，王家庄子村、大崮东村可增加集体经济收入3万元/年。 | 32 | 56 | 按照合同约定，每年向沂山风景区发展服务中心王家庄子村、石家河生态经济发展服务中心大崮东村等2个扶持村各拨付租金3万元，王家庄子村、大崮东村可增加集体经济收入3万元/年。 | 建设7个食用菌（12m*3m*3.2m）智慧方仓 | 103.1317 | 100 | 60 | 60 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
7 | 龙山花卉示范园智慧农业配套设施建设项目 | 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 | 龙山新材料产业发展服务中心张佩环村 | 2025年2月至12月 | 建设616㎡荷兰模式智能温室1座、10匹水源热泵空调主机及送风系统1套 | 30 | 30 |  |  |  | 通过投资70.8993万元实施衔接资金项目，已建成616㎡新型荷兰模式温室1座及其配套设施若干，实现惠及荻子涧村604户2088人，增加村集体收入、村民满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 9 | 16 | 该项目预计年利润约15万元，维龙农业科技（山东）有限公司每年度向荻子涧村拨付租金3万元。该项目可为荻子涧村带来稳定的收入来源，村集体年均增收3万元，同时可为张佩环村提供8个就业岗位，带动群众增收8万元。 | 是。已建成616㎡新型荷兰模式温室1座及其配套设施若干，包括智慧农业物联网控制系统1套、10匹水源热泵空调主机及送风系统1套、新风系统1套、5通道智能水肥一体机1台、无土栽培种植槽200m、净水设备1套。 | 70.8993 | 30 | 30 | 30 | 新型农村集体经济发展项目 | 0
8 | 2025年临朐县重度失能人员集中供养项目 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2024年11月至2025年12月 | 重度失能人员进行集中供养 | 280.6349 |  |  |  | 280.6349 | 对无人照料的重度失能人员送入景福养老院集中供养，提升弱势群众的生活质量，巩固脱贫成效，形成巩固脱贫成效的长效机制。 | / | 200 | 对无人照料的重度失能人员送入景福养老院集中供养，提升弱势群众的生活质量，巩固脱贫成效，形成巩固脱贫成效的长效机制。 | 重度失能人员进行集中供养 | 280.6349 | 280.6349 | 280.6349 | 280.6349 |  | 0
9 | 2025年临朐县精神病患者生活洗理补助项目 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2025年1月至12月 | 对重度精神病患者进行免费救治 | 160 |  |  |  | 160 | 对重度精神病患者进行免费救治等，提升弱势群众的生活质量，巩固脱贫成效，形成巩固脱贫成效的长效机制。 | / | 180 | 对重度精神病患者进行免费救治等，提升弱势群众的生活质量，巩固脱贫成效，形成巩固脱贫成效的长效机制。 | 对重度精神病患者进行免费救治 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | 0
10 | 2025年临朐县跨省务工一次性交通补助项目 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2025年1月至6月 | 对外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省稳定就业的，根据就业地路程及费用，分档给予一次性交通补助。 | 0.3651 |  |  |  | 0.3651 | 减轻外出务工脱贫劳动力出行费用压力 | / | 7 | 对外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省稳定就业的，根据就业地路程及费用，分档给予一次性交通补助。 | 对外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省稳定就业的，根据就业地路程及费用，分档给予一次性交通补助。 | 0.3651 | 0.3651 | 0.3651 | 0.3651 |  | 0
11 | 2025年项目管理费 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2025年1月至12月 | 用于中央和省市县各级财政资金项目管理 | 50 |  |  |  | 50 | 用于中央和省市县各级财政资金项目管理,保障项目顺利实施 | / | / | 保障项目顺利实施 | 用于中央和省市县各级财政资金项目管理 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0
12 | 临朐县2024年秋季雨露计划项目 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2025年1月至6月 | 按照国家和省关于实施“雨露计划”的文件精神，对有子女在校接受中、高等职业教育的农村贫困家庭，以每生每学期1500元的标准进行补助 | 59.134 |  | 59.134 |  |  | 对符合要求的困难家庭学生给予补贴 | / | 413 | 对符合要求的困难家庭学生给予每生每学期1500元财政资金补贴 | 按照国家和省关于实施“雨露计划”的文件精神，对有子女在校接受中、高等职业教育的农村贫困家庭，以每生每学期1500元的标准进行补助 | 61.95 | 61.95 | 59.134 | 59.134 |  | 0
13 | 临朐县2025年春季雨露计划项目 | 县农业农村局 | 临朐县 | 2025年1月至6月 | 按照国家和省关于实施“雨露计划”的文件精神，对有子女在校接受中、高等职业教育的农村贫困家庭，以每生每学期1500元的标准进行补助 | 65.866 |  | 65.866 |  |  | 对符合要求的困难家庭学生给予补贴 | / | 409 | 对符合要求的困难家庭学生给予每生每学期1500元财政资金补贴 | 按照国家和省关于实施“雨露计划”的文件精神，对有子女在校接受中、高等职业教育的农村贫困家庭，以每生每学期1500元的标准进行补助 | 65.866 | 65.866 | 65.866 | 65.866 |  | 0
14 | 2025年临朐县幸福来临·朐有好礼特色农产品售卖店花园河村项目 | 五井镇人民政府 | 花园河村 | 2025年4月至12月 | 新建一栋2层框架结构建筑，建筑占地面积257㎡，建筑面积514㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体70.77m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑189.09m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共20.43t，金属构件工程用钢筋0.041t，砌块墙钢丝网加固278.02㎡，门窗工程169.76㎡，屋面刚性层235.05㎡，墙面涂膜防水662.52㎡，屋面卷材防水502.9㎡，立面防水砂浆476.1㎡，保温隔热墙面1005.18㎡，室外散水工程71.6㎡，石材台阶面平台及踏步59.49㎡。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程442.28㎡，块料踢脚线28.23㎡，墙面一般抹灰634.01㎡，墙面喷刷涂料981.7㎡，天棚工程531.46㎡。市政设施安装工程：强电配电箱3台，敷设线管516.49m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路1198.01m，照明开关6个，插座36个，灯具54套，接线盒96个，防雷接地线路177.62m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管121.58m，接线盒13个，接线箱2个，给排水检查井1座，复合管10.36m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材8组。 | 180 |  | 155 | 12.5 | 12.5 | 项目建成后，产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运 营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 10.8万元 | 12 | 29 | 产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运 营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 10.8万元 | 新建一栋2层框架结构建筑，建筑占地面积257㎡，建筑面积514㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体70.77m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑189.09m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共20.43t，金属构件工程用钢筋0.041t，砌块墙钢丝网加固278.02㎡，门窗工程169.76㎡，屋面刚性层235.05㎡，墙面涂膜防水662.52㎡，屋面卷材防水502.9㎡，立面防水砂浆476.1㎡，保温隔热墙面1005.18㎡，室外散水工程71.6㎡，石材台阶面平台及踏步59.49㎡。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程442.28㎡，块料踢脚线28.23㎡，墙面一般抹灰634.01㎡，墙面喷刷涂料981.7㎡，天棚工程531.46㎡。市政设施安装工程：强电配电箱3台，敷设线管516.49m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路1198.01m，照明开关6个，插座36个，灯具54套，接线盒96个，防雷接地线路177.62m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管121.58m，接线盒13个，接线箱2个，给排水检查井1座，复合管10.36m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材8组。 | 179.7243 | 174.6 | 180 | 174.6 | 推进区项目 | 5.4 | 5.4
15 | 2025年临朐县幸福来临·朐有好礼特色农产品售卖店马庄村项目 | 五井镇人民政府 | 马庄村 | 2025年4月至12月 | 新建一栋2层框架结构建筑，占地面积301㎡，建筑面积602㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体110.89m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑227.54m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共39.207t，金属构件工程用支撑钢筋0.073t，砌块墙钢丝网加固金属构件473.43㎡，屋面爬梯金属构件0.465t，门窗工程288.52㎡，屋面刚性层261.62㎡，墙面涂膜防水766.59㎡，屋面卷材防水580.81㎡，立面防水砂浆573.12㎡，保温隔热墙面1405.46㎡，室外散水工程44.91㎡，石材台阶面平台、踏步及坡道52.59㎡，楼梯栏杆27.66m，楼梯及地面扶手13.58m，防水台18个，卫生间蹲便台7.6㎡，面排水管43.7m，屋面排（透）气管9套，水泥砂浆台阶面2.73㎡，铝板雨篷12.8㎡，其他构件0.13m³。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程830.31㎡，块料踢脚线19.18㎡，墙面一般抹灰650.22㎡，墙面喷刷涂料1518.09㎡，天棚工程700.13㎡。市政设施安装工程：强电配电箱3台，敷设线管247.9m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路749.72m，照明开关6个，插座21个，灯具52套，接线盒96个，防雷接地线路148.3m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管19.7m，接线盒2个，接线箱1个，给排水检查井1座，复合管6m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材4组。 | 190 |  | 155 | 17.5 | 17.5 | 项目建成后，产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 11.4万元。 | 11 | 23 | 产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 11.4万元。 | 新建一栋2层框架结构建筑，占地面积301㎡，建筑面积602㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体110.89m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑227.54m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共39.207t，金属构件工程用支撑钢筋0.073t，砌块墙钢丝网加固金属构件473.43㎡，屋面爬梯金属构件0.465t，门窗工程288.52㎡，屋面刚性层261.62㎡，墙面涂膜防水766.59㎡，屋面卷材防水580.81㎡，立面防水砂浆573.12㎡，保温隔热墙面1405.46㎡，室外散水工程44.91㎡，石材台阶面平台、踏步及坡道52.59㎡，楼梯栏杆27.66m，楼梯及地面扶手13.58m，防水台18个，卫生间蹲便台7.6㎡，面排水管43.7m，屋面排（透）气管9套，水泥砂浆台阶面2.73㎡，铝板雨篷12.8㎡，其他构件0.13m³。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程830.31㎡，块料踢脚线19.18㎡，墙面一般抹灰650.22㎡，墙面喷刷涂料1518.09㎡，天棚工程700.13㎡。市政设施安装工程：强电配电箱3台，敷设线管247.9m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路749.72m，照明开关6个，插座21个，灯具52套，接线盒96个，防雷接地线路148.3m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管19.7m，接线盒2个，接线箱1个，给排水检查井1座，复合管6m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材4组。 | 179.7644 | 184.3 | 190 | 184.3 | 推进区项目 | 5.7 | 5.7
16 | 2025年临朐县五井镇隐士村山柿产业发展项目 | 五井镇人民政府 | 隐士村 | 2025年4月至12月 | 新建3层钢结构标准化加工车间，占地面积927㎡，建筑面积2412㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体342.11m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑901.95m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共90.105t，金属构件工程用支撑钢筋0.225t，砌块墙钢丝网加固金属构件1460.4㎡，屋面爬梯金属构件1.434t，门窗工程890.1㎡，屋面刚性层807.11㎡，墙面涂膜防水2364.97㎡，屋面卷材防水1791.83㎡，立面防水砂浆1768.11㎡，保温隔热墙面4335.91㎡，室外散水工程138.55㎡，石材台阶面平台、踏步及坡道162.24㎡，楼梯栏杆85.33m，楼梯及地面扶手41.89m，防水台56个，卫生间蹲便台23.45㎡，面排水管134.82m，屋面排（透）气管28套，水泥砂浆台阶面8.42㎡，铝板雨篷39.49㎡，其他构件0.39m³。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程3302.97㎡，块料踢脚线76.3㎡，墙面一般抹灰2586.58㎡，墙面喷刷涂料6038.96㎡，天棚工程2785.1㎡。市政设施安装工程：强电配电箱4台，敷设线管7396.07m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路10601.57m，照明开关30个，插座150个，灯具270套，接线盒480个，防雷接地线路505m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管561.1m，接线盒13个，接线箱2个，给排水检查井1座，复合管251m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材8组。 | 290 |  |  | 145 | 145 | 项目建成后，产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 23.4万元。 | 48 | 71 | 产权归属项目所在村村集体所有，产权归属主体单位委托第三方专业运营公司负责管理运营，预计每年带动村集体增加收入不低于 23.4万元。 | 新建3层钢结构标准化加工车间，占地面积927㎡，建筑面积2412㎡。土建工程：砌筑工程填充墙体342.11m³，垫层、基础、梁、柱、楼梯等混凝土工程浇筑901.95m³，HPB300、HPB400钢筋工程现浇构件钢筋共90.105t，金属构件工程用支撑钢筋0.225t，砌块墙钢丝网加固金属构件1460.4㎡，屋面爬梯金属构件1.434t，门窗工程890.1㎡，屋面刚性层807.11㎡，墙面涂膜防水2364.97㎡，屋面卷材防水1791.83㎡，立面防水砂浆1768.11㎡，保温隔热墙面4335.91㎡，室外散水工程138.55㎡，石材台阶面平台、踏步及坡道162.24㎡，楼梯栏杆85.33m，楼梯及地面扶手41.89m，防水台56个，卫生间蹲便台23.45㎡，面排水管134.82m，屋面排（透）气管28套，水泥砂浆台阶面8.42㎡，铝板雨篷39.49㎡，其他构件0.39m³。建筑内部工程：地面垫层、砂浆找平及铺装工程3302.97㎡，块料踢脚线76.3㎡，墙面一般抹灰2586.58㎡，墙面喷刷涂料6038.96㎡，天棚工程2785.1㎡。市政设施安装工程：强电配电箱4台，敷设线管7396.07m，电缆7m，电力电缆头2个，电力线路10601.57m，照明开关30个，插座150个，灯具270套，接线盒480个，防雷接地线路505m，等电位端子箱、测试板1台，弱电配管561.1m，接线盒13个，接线箱2个，给排水检查井1座，复合管251m，螺纹阀门3个，消防软管卷盘2套，消防灭火器材8组。 | 413.6475 | 278.3 | 290 | 278.3 | 推进区项目 | 11.7 | 11.7
17 | 2025年临朐县五井镇村庄路灯照明工程项目 | 五井镇人民政府 | 石峪村、天井村、马庄村、朱音村、五井北庄、隐士村、茹家庄村 | 2025年4月至12月 | 共安装六米太阳能路灯689套，太阳能灯头123套。其中：马庄村六米太阳能路灯安装项目174套，太阳能灯头40套；茹家庄村六米太阳能路灯安装项目144套；天井村六米太阳能路灯安装项目138套，太阳能灯头30套；隐士村六组太阳能路灯安装项目55套；石峪村六米太阳能路灯安装项目101套；五井北庄村六米太阳能路灯安装项目60套；朱音村六米太阳能路灯安装项目17套，太阳能灯头53套。 | 130 |  | 130 |  |  | 村庄亮化工程建设有利于提升村民夜间出行安全度、舒适度，增加乡村夜间风景和活动场所，拉动乡村发展夜经济。 | 185 | 331 | 村庄亮化工程建设有利于提升村民夜间出行安全度、舒适度，增加乡村夜间风景和活动场所，拉动乡村发展夜经济。 | 共安装六米太阳能路灯689套，太阳能灯头123套。其中：马庄村六米太阳能路灯安装项目174套，太阳能灯头40套；茹家庄村六米太阳能路灯安装项目144套；天井村六米太阳能路灯安装项目138套，太阳能灯头30套；隐士村六组太阳能路灯安装项目55套；石峪村六米太阳能路灯安装项目101套；五井北庄村六米太阳能路灯安装项目60套；朱音村六米太阳能路灯安装项目17套，太阳能灯头53套。 | 139.9353 | 126.1 | 130 | 126.1 | 推进区项目 | 3.9 | 3.9
18 | 2025年临朐县五井镇河道护坡、桥梁及附属设施工程项目 | 五井镇人民政府 | 茹家庄村 | 2025年4月至12月 | 茹家庄幸福桥加固工程：桥底满铺浆砌片石护坡30cm厚M7.5浆砌片石，水泥砂浆勾缝259.5m³，桥底干砌截水墙-墙身M10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝296.25m³，M10浆砌片石截水墙-河床处截水墙，M10水泥砂浆勾缝106.2m³，河道防护浆砌片石铺砌-河床60cmM10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝364.05m³，20cmC30钢筋混凝土面板149.4m³，钢筋2633.02kg，急流槽抛填大粒径块石2.4m³，C30现浇混凝土护栏17.36m³，钢筋1604.35kg，道路交通标线50m。 | 230 |  | 230 |  |  | 村庄新建桥梁有利于村民日常出行，提高村民出行路径选择，同时营造乡村美好生活环境，营造村民幸福场景。 | 41 | 78 | 村庄新建桥梁有利于村民日常出行，提高村民出行路径选择，同时营造乡村美好生活环境，营造村民幸福场景。 | 茹家庄幸福桥加固工程：桥底满铺浆砌片石护坡30cm厚M7.5浆砌片石，水泥砂浆勾缝259.5m³，桥底干砌截水墙-墙身M10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝296.25m³，M10浆砌片石截水墙-河床处截水墙，M10水泥砂浆勾缝106.2m³，河道防护浆砌片石铺砌-河床60cmM10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝364.05m³，20cmC30钢筋混凝土面板149.4m³，钢筋2633.02kg，急流槽抛填大粒径块石2.4m³，C30现浇混凝土护栏17.36m³，钢筋1604.35kg，道路交通标线50m。 | 249.3572 | 223.1 | 230 | 223.1 | 推进区项目 | 6.9 | 6.9
19 | 2025年临朐县五井镇道路及场地硬化工程项目 | 五井镇人民政府 | 隐士村、马庄村、花园河村、天井村、五井北庄村 | 2025年4月至12月 | 隐士村浆砌片石护坡工程：满铺浆砌片石护坡30cmM7.5浆砌片石，水泥砂浆勾缝105m³，10cm砂砾垫层24.03m³，浆砌片（块）石基础728.5m³，M10浆砌片（块）石，M10水泥砂浆勾缝633.55m³，M10浆砌片（块）石堰墙整修1316.1m³。河床浆砌片石铺砌工程：浆砌片石铺砌，M10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝235.2m³，桥底浆砌片石底10cm砂砾垫层558.6㎡。新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路工程：透层处理5326.713㎡，18cm C25水泥混凝土基础902.173m³，5cm厚AC-13沥青混凝土道路5326.713㎡。 马庄道路原有路缘石修复工程：上提5cm后铺设，3cm水泥砂浆垫层，C25水泥混凝土靠背1155.2m。敷设DN400水泥管排水工程：DN400水泥管敷设23m，含开挖及回填、包封及管基、垫层、20cm厚C25水泥混凝土集水口及10cm砂石垫层等全部工作内容，φ700圆形砖砌检查井（含井盖）1座。 五井北庄村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实6062.62㎡，18cmC25水泥混凝土（含横纵向缩缝构造）820.524m³。 天井村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实（土方回填、内倒综合考虑）4748.13㎡，18cmC25水泥混凝土（含纵横向缩缝）685.099m³； 花园河村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实（土方开挖、回填、内倒综合考虑）210m³，18cmC25水泥混凝土756m³。 | 310 |  | 310 |  |  | 项目建成后，产权归属各村村集体所有，项目建设完成后有效提升村民生产生活出行效率，拉动乡村发展经济。 | 134 | 225 | 产权归属各村村集体所有，项目建设完成后有效提升村民生产生活出行效率，拉动乡村发展经济。 | 隐士村浆砌片石护坡工程：满铺浆砌片石护坡30cmM7.5浆砌片石，水泥砂浆勾缝105m³，10cm砂砾垫层24.03m³，浆砌片（块）石基础728.5m³，M10浆砌片（块）石，M10水泥砂浆勾缝633.55m³，M10浆砌片（块）石堰墙整修1316.1m³。河床浆砌片石铺砌工程：浆砌片石铺砌，M10浆砌片石，M10水泥砂浆勾缝235.2m³，桥底浆砌片石底10cm砂砾垫层558.6㎡。新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路工程：透层处理5326.713㎡，18cm C25水泥混凝土基础902.173m³，5cm厚AC-13沥青混凝土道路5326.713㎡。 马庄道路原有路缘石修复工程：上提5cm后铺设，3cm水泥砂浆垫层，C25水泥混凝土靠背1155.2m。敷设DN400水泥管排水工程：DN400水泥管敷设23m，含开挖及回填、包封及管基、垫层、20cm厚C25水泥混凝土集水口及10cm砂石垫层等全部工作内容，φ700圆形砖砌检查井（含井盖）1座。 五井北庄村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实6062.62㎡，18cmC25水泥混凝土（含横纵向缩缝构造）820.524m³。 天井村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实（土方回填、内倒综合考虑）4748.13㎡，18cmC25水泥混凝土（含纵横向缩缝）685.099m³； 花园河村内硬化18cm厚C25水泥混凝土路面工程：路基整平夯实（土方开挖、回填、内倒综合考虑）210m³，18cmC25水泥混凝土756m³。 | 329.6981 | 300.7 | 310 | 300.7 | 推进区项目 | 9.3 | 9.3
20 | 2025年临朐县五井镇隐士村弱电改造项目 | 五井镇人民政府 | 隐士村 | 2025年4月至12月 | 隐士村弱电改造项目工程：弱电线路入地改造2公里，包括道路开挖700米、顶管施工400米。原有线路拆除整理，挖沟槽245m³，DN160 PE电力穿线管2000m，通讯电缆检查井46座。 | 50 |  | 50 |  |  | 建成后可有效加强村民对外信息数据链接，更快捷有效获取市场信息。产权归项目所在村村集体所有。 | 48 | 71 | 有效加强村民对外信息数据链接，更快捷有效获取市场信息。产权归项目所在村村集体所有。 | 隐士村弱电改造项目工程：弱电线路入地改造2公里，包括道路开挖700米、顶管施工400米。原有线路拆除整理，挖沟槽245m³，DN160 PE电力穿线管2000m，通讯电缆检查井46座。 | 54.8629 | 48.5 | 50 | 48.5 | 推进区项目 | 1.5 | 1.5
21 | 2025年临朐县城关街道谭马村（寨子崮村）冷库项目 | 城关街道办事处 | 谭马村（寨子崮村） | 2025年4月至12月 | 新建冷藏规模1000吨的标准化冷库1座，建筑面积735㎡。建筑地上两层，面宽19.8m，进深18m，高12.15m。冷库土建工程：平整场地365.53㎡，挖一般土方710.58m³，回填方607.72m³，砖基础13.27m³，实心砖墙67.18m³，填充墙81.14m³，混凝土条形基础垫层2.59m³，混凝土独立基础垫层21.17m³，混凝土带形基础4.54m³，混凝土独立基础77.59m³，混凝土矩形柱71.68m³，混凝土矩形梁54.38m³，混凝土矩圈梁22.39m³，混凝土平板99.8m³，混凝土天沟(檐沟）、挑檐板6.43m³，混凝土雨篷、悬挑板、阳台板7.83m³，细石混凝土散水57.88㎡，混凝土坡道10.5㎡，现浇构件钢筋38.882t，支撑钢筋（铁马）0.256t，植筋1566根，钢筋网片355.86㎡，玻纤网格布882.46㎡，墙面砂浆防水151.39㎡，屋面卷材防水418.19㎡，非上人屋面现浇钢筋混凝土屋面板396.81㎡，屋面排水管24m，丙纶布防潮层689.19㎡，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热屋面396.81㎡，混凝土库内地面345.17㎡，现浇钢筋混凝土楼面344.02㎡，墙面一般抹灰965.75㎡，墙面喷刷涂料968.12㎡，载重约1—2吨货梯1部。冷库安装工程：配电箱1台，配管160.4m，配线501.2m，工厂灯28套，配管7m，电力电缆10m，电力电缆头1个，接地极4块，接地母线84m，避雷引下线53.4m，避雷针4根，避雷网95m。速冻库和冷藏库制冷系统1套（包含制冷设备冷风机 、管道、铝排、阀件、保温、冷媒、冷冻油、蒸发冷电器、供液电磁阀、测温、冷库门口温度显示表等）。速冻库和冷藏库保温门部分，包括：彩钢板平移门冷库门3套，彩钢电动平移冷库门1套，彩钢风幕机4套。 | 150 |  | 100 | 25 | 25 | 及冷库项目建设完成后，预计增加就业岗位 20 余个，带动片区村民实际增收 20 万元/年以上。推进区将本地丰富的农产品资源与现代加工技术相结合，创造出更高的附加值，为片区村民带来可持续的收入来源，具有一定示范意义。 | 30 | 61 | 冷库项目建设完成后，预计增加就业岗位 20 余个，带动片区村民实际增收 20 万元/年以上。推进区将本地丰富的农产品资源与现代加工技术相结合，创造出更高的附加值，为片区村民带来可持续的收入来源，具有一定示范意义。 | 新建冷藏规模1000吨的标准化冷库1座，主体建设已完成，进入墙面砌体和内部装饰，速冻库和冷藏库制冷系统（包含制冷设备冷风机 、管道、铝排等）已采购完成。 | 286.789 | 40 | 150 | 145.5 | 推进区项目 | 4.5 | 4.5
22 | 2025年临朐县城关街道谭马村（寨子崮村、付家峪村）村庄基础设施提升建设项目 | 城关街道办事处 | 谭马村（寨子崮村、付家峪村） | 2025年4月至12月 | 寨子崮道路工程：林业至小木屋AC10沥青混凝土路面清理压实、喷洒粘层30775㎡（长6155m宽5m），大街AC10沥青混凝土路面清理压实、喷洒粘层3432㎡（长1144m宽3m）。 付家峪村道路工程：村北进村路C25水泥混凝土200mm厚6067.8㎡。挖一般土方1334.92m³，回填方121.36m³，余方弃置1213.56m³，路床(槽）整形6067.8㎡。 | 220 |  | 170 | 25 | 25 | 项目建成后，产权归属临朐县城关街道谭马村，项目建设完成后有效提升村民生产生活出行效率，拉动乡村发展经济。 | 30 | 61 | 产权归属临朐县城关街道谭马村，项目建设完成后有效提升村民生产生活出行效率，拉动乡村发展经济。 | AC10沥青混凝土路面清理压实、喷洒粘层30775㎡（长约6250m，宽5m），村北进村路C25水泥混凝土200mm厚约6067.8㎡。 | 224.7548 | 95 | 220 | 213.4 | 推进区项目 | 6.6 | 6.6
23 | 2025年临朐县城关街道谭马村（寨子崮村）河道治理项目 | 城关街道办事处 | 谭马村（寨子崮村） | 2025年4月至12月 | 新建水渠1314米。包括：挖一般土方4940.64m³，回填方两边夯填3468.96m³，余方弃置1471.68m³，原土压实（压实系数0.95）3679.2㎡，土工布铺设5256㎡，M5水泥砂浆截水墙1261.44m³。 新建小桥1座。包括：挖一般土方70.56m³，素土回填43.92 m³，余方弃置26.64m³，C15混凝土桥基础垫层2.52m³，C30混凝土桥基础9.12m³，毛石Mu30,用M5水泥砂浆砌筑挡墙7.8m³，C30混凝土连续板7.2m³，现浇构件钢筋1.236t。 水塘塘坝防渗处理14189㎡。包括：原土压实（压实系数0.95）土工布铺设14189㎡。 | 150 |  | 100 | 25 | 25 | 建成后可有效拦截泥沙，减少水土流失，涵养当地水源，改善治理区域景观效果和生态环境，保障下游及周边居民安全，使水土流失得到有效治理，水土资源得到有效保护。 | 30 | 61 | 有效拦截泥沙，减少水土流失，涵养当地水源，改善治理区域景观效果和生态环境，保障下游及周边居民安全，使水土流失得到有效治理，水土资源得到有效保护。 | 包括：挖一般土方，原土压实（压实系数0.95），土工布铺设5256㎡，M5水泥砂浆截水墙1261.44m³。新建小桥1座。包括：挖一般土方70.56m³，素土回填43.92m³，余方弃置26.64m³，水塘塘坝防渗处理约14189㎡。 | 154.7377 | 25 | 150 | 145.5 | 推进区项目 | 4.5 | 4.5
24 | 2025年临朐县城关街道高倪村高垣墙道路硬化项目 | 临朐县城关街道高垣墙村经济合作社 | 高垣墙村 | 2025年4月至2025年12月 | 铺设沥青AC-10沥青道路长1026.7m，厚4cm，总面积6154.95㎡（含平交道口115.25㎡）。其中：①村委前东西大街长453.1m，宽7m，小计3253.7㎡（含平交道口）；②村东侧南北大街长573.6m，宽5m，小计2901.25㎡（含平交道口） | 35 |  |  |  | 35 | 通过投资35.290404万元实施衔接资金项目，建成沥青道路1026.7m，实现惠及本村等352户1474人（其中帮扶户9户28人）、改善村基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%、全面推进乡村振兴建设的目标 | 9 | 28 | 能够解决本村352户1474名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶户9户28人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。 | 铺设沥青AC-10沥青道路长1026.7m，厚4cm，总面积6154.95㎡（含平交道口115.25㎡）。其中：①村委前东西大街长453.1m，宽7m，小计3253.7㎡（含平交道口）；②村东侧南北大街长573.6m，宽5m，小计2901.25㎡（含平交道口） | 35.2904 | 34.2316 | 35 | 34.2317 |  | 0.76831 | 0.76831
25 | 2025年临朐县东城街道基础设施提升项目 | 临朐县人民政府东城街道办事处 | 张家寨、胡梅涧、徐家官庄、孔村 | 2025年4月至2025年12月 | 张家寨： 1.新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（村内东西大街），长约202.19m，均宽7m，面积1415.25㎡；含挖补112㎡（18cmC25水泥混凝土）。 2.新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（村内南北大街），长292.59m，宽3-3.5m，面积983.05㎡；含挖补308㎡（18cmC25水泥混凝土）。 胡梅涧： 1.新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（政通路），长467.14m，宽5-6m，面积2494.59㎡；含挖补462㎡（18cmC25水泥混凝土）；安砌路缘石168m。 徐家官庄： 1.新建沥青道路共7331.64㎡。其中，原路基为沥青路有4403.38㎡（新建3cm厚AC-10沥青路），分别为①村东西大街,长约371.57m，均宽7m，面积2601.15㎡；含挖补245㎡（18cmC25水泥混凝土）。②村西侧第二南北街，长258.09m，均宽7m，面积1802.23㎡；含挖补135㎡（18cmC25水泥混凝土）。原路基为水泥路有2928.26㎡（新建5cm厚AC-13沥青路），①村西侧第一南北街，长175m，均宽4m，面积699.98㎡。②村西侧第三南北街，长278.75m，均宽4m，面积1115㎡。③村西侧第四南北大街:长278.33m，均宽4m，面积1113.28㎡。 2.安装100W太阳能路灯20盏 孔村： 1.新建18cm厚C25水泥混凝土（村内东侧南北大街），长约259.26m，宽3-5.5.5m，面积1355.89㎡,新建路肩450m。 2..新建18cm厚C25水泥混凝土（村内西侧南北大街），长425m，均宽4.05m，面积1720.12㎡,新建路肩850m。 3.新建3cm厚AC-10沥青混凝土道路（村内北侧东西大街），长约664.44m，均宽7m，面积4685.34㎡（含平交道口34.26㎡）；含挖补245㎡（18cmC25水泥混凝土）。 4.村内南侧东西大街扩宽（3cm厚AC-10沥青），长675.5m，宽2m，面积1351㎡；含挖补245㎡（18cmC25水泥混凝土）。 5.安装100W太阳能路灯20盏。 | 150 |  |  | 100 | 50 | 通过投资153.404002万元实施衔接资金项目，实现了新建沥青混凝土道路18000㎡以上，水泥硬化道路2900㎡以上，安砌路缘石150m以上，安装太阳能路灯40盏；现惠及张家寨、胡梅涧、徐家官庄、孔村共2565户7680人（其中受益帮扶对象30户63人)、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 30 | 63 | 能够解决张家寨、胡梅涧、徐家官庄、孔村相关村2565户7680名群众生产生活道路通行不畅问题，其中受益帮扶对象30户63人。通过基础设施的提升，提高张家寨、胡梅涧、徐家官庄、孔村群众的生活质量，改善人居环境。 | 张家寨： 1.新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（村内东西大街），长约204.5m，均宽6.90m，面积1411.05㎡；含挖补190.33㎡（18cmC25水泥混凝土）。 2.新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（村内南北大街）：道路一长度106.8，宽度3米;道路二长度208米，宽度3.5米，面积共计1048.40㎡；含挖补155.23㎡（18cmC25水泥混凝土）。 胡梅涧： 新建5cm厚AC-13沥青混凝土道路（政通路），长443.3m，宽5-6m，面积2623.24㎡；含挖补522㎡（18cmC25水泥混凝土）；安砌路缘石177m。 徐家官庄 1.新建沥青道路共7331.64㎡。其中，原路基为沥青路有4403.38㎡（新建3cm厚AC-10沥青路），分别为①村东西大街,长约371.57m，均宽7m，面积2601.15㎡；含挖补245㎡（18cmC25水泥混凝土）。②村西侧第二南北街，长258.09m，均宽7m，面积1802.23㎡；含挖补135㎡（18cmC25水泥混凝土）。原路基为水泥路有2928.26㎡（新建5cm厚AC-13沥青路），①村西侧第一南北街，长175m，均宽4m，面积699.98㎡。②村西侧第三南北街，长278.75m，均宽4m，面积1115㎡。③村西侧第四南北大街:长278.33m，均宽4m，面积1113.28㎡。2.安装100W太阳能路灯20盏 孔村： 1、新建18cm厚C25水泥混凝土（村内东侧南北大街），长约248.4m，均宽4.93m，面积1224.50㎡,新建路肩382m。 2、新建18cm厚C25水泥混凝土（村内西侧南北大街），长463.4m，均宽4m，面积1853.60㎡,新建路肩906.8m。 3、新建3cm厚AC-10沥青混凝土道路（村内北侧东西大街），长约664.44m，均宽7m，面积4685.34㎡（含平交道口34.26㎡）；含挖补209㎡（18cmC25水泥混凝土）。 4、村内南侧东西大街扩宽（3cm厚AC-10沥青），长675.5m，宽2m，面积1351㎡；含挖补165㎡（18cmC25水泥混凝土）。 5、安装100W太阳能路灯20盏。 | 153.404 | 148.8019 | 150 | 148.8019 |  | 1.1981 | 1.1981
26 | 2025年临朐县冶源街道基础设施提升项目 | 临朐县人民政府冶源街道办事处 | 豹伏岭村、河南村、黄家宅村、栗沟村、李家庄子村、洼子村 | 2025年4月至2025年12月 | 1.豹伏岭村：豹伏岭自然村南北大街铺设沥青AC-10，厚5厘米，总长530米，其中宽6米的长368米，宽4.4米的长11.8米，宽,4.1米的长150.2米。 2.河南村：河南自然村道路沥青硬化道路，AC-10，厚5厘米：①村东侧南北路长188米，宽8米；②村东西街长245.5米，宽5米。 3.黄家宅村：黄家宅村徐家屋铺设厚18厘米的C25砼道路①村西南北路长121米，宽4米。②村东南北街长211米，宽4.5米；③村中南北街长163.5米，宽4.5米；④村中5条东西街合计665平方米。 4.栗沟村：栗沟村东街沥青AC-10罩油，厚5厘米：南北长589.4米，宽4.8米。 5.李家庄子：①李家庄子自然村硬化村东生产路长650米，宽2.5米，C25砼厚18厘米;②湾头河自然村硬化村南生产路，C25砼厚18厘米，长195.9米，宽2.5米③琴口自然村修村东生产路，长197.5米，宽2.5米，C25砼厚18厘米；④吴家庄自然村内东西大街铺油，沥青AC-10厚5厘米：长186.3米，宽3米；⑤回头自然村修村内东西街长176.3米，宽3米，C25砼厚18厘米。 6.洼子村：硬化洼子村内道路，C25砼厚18厘米：①洼子西路长度257.8米，宽度3.8米；东街79米，宽3.6米②后洼子南北小街长度483.3米，宽度3.8米。 | 150 |  |  | 110 | 40 | 通过投资150.323972万元实施衔接资金项目，新硬化沥青道路8995.26平方米、混凝土道路9004.06平方米，实现了惠及各村3851户13401人（其中帮扶对象130户280人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 130 | 280 | 解决各村群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象130户280人。通过基础设施的提升，提高各村群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.豹伏岭村：豹伏岭自然村南北大街铺设沥青AC-10，厚5厘米，总长530米，其中宽6米的长368米，宽4.4米的长11.8米，宽4.1米的长150.2米；共计2875.74平方米。2.河南村：河南自然村道路沥青硬化道路，AC-10，厚5厘米：①村东侧南北路长188米，宽8米；②村东西街长245.5米，宽5米；共计2731.50平方米。3.黄家宅村：黄家宅村徐家屋铺设厚18厘米的C25砼道路①村西南北路长121米，宽4米。②村东南北街长211米，宽4.5米；③村中南北街长163.5米，宽4.5米；④村中5条东西街合计665平方米；共计2752.50平方米。4.栗沟村：栗沟村东街沥青AC-10罩油，厚5厘米：南北长589.4米，宽4.8米；共计2829.12平方米。5.李家庄子：①李家庄子自然村硬化村东生产路长650米，宽2.5米，C25砼厚18厘米，共1625平方米;②湾头河自然村硬化村南生产路，C25砼厚18厘米，长195.9米，宽2.5米，共489.75平方米；③琴口自然村修村东生产路，长197.5米，宽2.5米，C25砼厚18厘米，共491.25平方米；④吴家庄自然村内东西大街铺油，沥青AC-10厚5厘米：长186.3米，宽3米，共558.90平方米；⑤回头自然村修村内东西街长176.3米，宽3米，C25砼厚18厘米，共528.90平方米。6.硬化洼子村内道路，C25砼厚18厘米：①洼子村：洼子西路长度269米，宽度3.8米；东街84米，宽3.8米，局部加宽，共计1365.21平方米。②后洼子村：南北小街长度478.2米，其中407.8米宽3.8米，70.4米长均宽2.87米，共计1751.45平方米。 | 150.324 | 145.8143 | 150 | 145.8143 |  | 4.1857 | 4.1857
27 | 2025年临朐县辛寨街道基础设施提升项目 | 临朐县人民政府辛寨街道办事处 | 瞿家圈村、辛寨村、柞家庄子村、夏家台子村、双沟村、双山前村、蒋市店子村、安子沟村、梨园沟、龙门山、庞家沟 | 2025年4月至2025年12月 | 1.瞿家圈村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长858.2m，3740.86㎡（含平交道口195㎡）。其中村西南北道路A：长316.04m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补106㎡；村西南北道路B：长316.04m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补111㎡；村西南北道路C：长226.12m，宽4.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补160㎡。 2.辛寨村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长911.23m，4686.75㎡（含平交道口168.8㎡）。村东南北道路：长600.15m，宽5m，18cm厚C25混凝土道路挖补274㎡；商贸城东侧南北路道路A：长136.44m，宽6m，18cm厚C25混凝土道路挖补113㎡；商贸城东侧南北路道路B：长174.64m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补108㎡。 3.柞家庄子村：铺设4cm厚AC-10沥青混凝土道路长897.72m，3594.74㎡（含平交道口3.86㎡）。村内东西大街：长230.86m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补15㎡；进村牌坊至村南教堂道路：长666.86m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补60㎡。 4.夏家台子村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长909.96m，3306.77㎡（含平交道口9.32㎡）。村内东西大街：长287.28m，宽3.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补201㎡；村内南北道路A：长393.51m，宽3.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补276㎡；村内南北道路B：长228.67m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补183㎡。 5.双沟村：东西进村道路长326.45m，宽4m，铺设4cm厚AC-10沥青混凝土1305.8㎡，18cm厚C25混凝土道路挖补728㎡。 6.双山前村：铺设4cm厚AC-10沥青混凝土道路长945.24m，2977.43㎡（含平交道口38.58㎡）。出村道路：长346.59m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补108㎡；村内南北道路：长35.53m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补45㎡；村内南北大街：长244.69m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补86㎡；村东南北大街：长215.30m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补111㎡；村东南北进村路：长103.13m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补60㎡。 7.蒋市店子村：进村南北道路长692.98m，宽5m，铺设3cm厚AC-10沥青混凝土3487.42㎡（含平交道口22.52㎡），18cm厚C25混凝土道路挖补480㎡。 8.东白沙村：18cm厚C25水泥混凝土硬化安子沟村北侧停车场528.34㎡；硬化道路长897.98m，2084.5㎡。其中，梨园沟出村道路A：长95.72m，宽3.5m；梨园沟出村道路B：长298.31m，宽2m；龙门山南北出村道路：长214.02m，宽2m；庞家沟东西出村道路：长289.93m，宽2.5m。 | 150 |  |  | 122 | 28 | 已完成。通过投资162.321558万元实施衔接资金项目，建成沥青混凝土道路不少于5500m，水泥混凝土道路不少于890m，停车场硬化不少于500㎡。实现惠及瞿家圈村、辛寨村、柞家庄子村、夏家台子村、双沟村、双山前村、蒋市店子村、东白沙村4313户14059人，改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 79 | 152 | 项目建成后解决瞿家圈村、辛寨村、柞家庄子村、夏家台子村、双沟村、双山前村、蒋市店子村、东白沙村4313户14059名群众生产生活道路通行不畅问题。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.瞿家圈村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长858.2m，3740.86㎡（含平交道口）。其中村西南北道路A：长316.04m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补85㎡；村西南北道路B：长316.04m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补102㎡；村西南北道路C：长226.12m，宽4.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补142㎡。 2.辛寨村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长911.23m，4669.95㎡（含平交道口）。村东南北道路：长600.15m，宽5m；商贸城东侧南北路道路A：长136.44m，宽6m，18cm厚C25混凝土道路挖补113㎡；商贸城东侧南北路道路B：长174.64m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补93.3㎡。 3.柞家庄子村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长897.72m，3594.74㎡（含平交道口）。村内东西大街：长230.86m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补15㎡；进村牌坊至村南教堂道路：长666.86m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补59㎡。 4.夏家台子村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长909.96m，3306.77㎡（含平交道口）。村内东西大街：长287.28m，宽3.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补201㎡；村内南北道路A：长393.51m，宽3.5m，18cm厚C25混凝土道路挖补276㎡；村内南北道路B：长228.67m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补183㎡。 5.双沟村：东西进村道路长230.86m，宽4m，铺设3cm厚AC-10沥青混凝土1305.8㎡（含平交道口），18cm厚C25混凝土道路挖补663.38㎡。 6.双山前村：铺设3cm厚AC-10沥青混凝土道路长945.24m，2965.18㎡（含平交道口）。出村道路：长346.59m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补108㎡；村内南北道路：长35.53m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补45㎡；村内南北大街：长244.69m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补86㎡；村东南北大街：长215.30m，宽3m，18cm厚C25混凝土道路挖补111㎡；村东南北进村路：长103.13m，宽4m，18cm厚C25混凝土道路挖补37.7㎡。 7.蒋市店子村：进村南北道路长692.98m，宽5m，铺设3cm厚AC-10沥青混凝土3487.42㎡（含平交道口），18cm厚C25混凝土道路挖补428.44㎡。 8.东白沙村：18cm厚C25水泥混凝土硬化安子沟村北侧停车场503.33㎡；硬化道路长874.9m，2020.75㎡。其中，梨园沟出村道路A：长106.9m，宽3m；梨园沟出村道路B：长271.8m，宽2.08m；龙门山南北出村道路：长210.5m，宽2m；庞家沟东西出村道路：长285.7m，宽2.5m。 | 162.3216 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
28 | 2025年临朐县五井镇上坪村基础设施建设项目 | 临朐县五井镇上坪村股份经济合作社 | 五井镇 上坪村 | 2025年4月至2025年12月 | C25水泥混凝土硬化生产道路1234.5米，厚16cm，其中道路一（苇沟）长311.5米、均宽2.5米，道路二（蒿山寺）长323米、均宽2.5米，道路三（上坪）长300米，均宽约2.5米，道路四（下坪）长300米，均宽约2.5米。 | 20 |  |  | 20 |  | 通过投资238627.95元实施衔接资金项目，完成生产道路硬化1234.5米，实现惠及本村315户、1132人（其中帮扶对象24户45人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 24 | 45 | 能够解决本村315户1132人群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象24户45人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生产条件。 | C25水泥混凝土硬化生产道路1234.5米，厚16cm，其中道路一（苇沟）长311.5米、均宽2.5米，道路二（蒿山寺）长323米、均宽2.5米，道路三（上坪）长300米，均宽约2.5米，道路四（下坪）长300米，均宽约2.5米。 | 23.4152 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0
29 | 2025年临朐县五井镇天井村基础设施建设项目 | 临朐县五井镇天井村股份经济合作社 | 五井镇 天井村 | 2025年4月至2025年12月 | C25水泥混凝土硬化生产道路995米，厚16cm，均宽2.5米；其中道路一长669米，道路二长326米，砌石墙总长58米106.82立方。 | 20 |  |  | 20 |  | 通过投资210398.308元实施衔接资金项目，建成硬化道路长995m以上，实现惠及本村等535户1854人（其中帮扶对象37户61人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 37 | 61 | 能够解决本村535户1854人群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象37户61人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生产条件。 | C25水泥混凝土硬化生产道路995米，厚16cm，均宽2.5米；其中道路一长669米，道路二长326米，砌石墙总长58米106.82立方。 | 20.1466 | 19.5422 | 20 | 19.5422 |  | 0.45781 | 0.45781
30 | 2025年临朐县寺头镇基础设施提升项目 | 临朐县寺头镇人民政府 | 桃花村、宅科村、吕匣村、孙家庄村、双泉村、铁寨村、柳宅村、王门村 | 2025年4月-2025年12月 | 1.桃花村：（1）C25水泥混凝土硬化桃花村内道路，长100米，宽3米，厚度18厘米；M10浆砌石垒砌挡土墙，长15米，底宽1米，顶宽0.5米，高1.2米；（2）M10浆砌石垒砌杨家泉村内挡土墙，长40米，底宽1.7米，顶宽0.5米，均高4.2米。 2.宅科村：AC-10沥青混凝土硬化宅科村内道路，长360米，宽4米，厚度4厘米。 3.吕匣村：改造村内自来水管道，63PE管894米，50PE管2737米，32PE管1541米，新建检查井2座，其他检查井14座，三处跨公路需要顶管。 4.孙家庄村：改造村内自来水管道，50PE管297米，40PE管178米，32PE管331米，20PE管15814米。 5.双泉村：C25水泥混凝土硬化双泉村内道路长107米，宽5米，厚度18厘米，过路管涵6米。 6.铁寨村：C25水泥混凝土硬化铁寨村村内道路，长240米，宽3米，厚度18厘米。 7柳宅村：C25水泥混凝土硬化柳宅村内道路，长800米，宽3米，厚度18厘米（其中西山根岔路口向南至土门水泥路口长254.1米，大麻峪岔路口向北至北岭长545.9米） 8.王门村：AC-10沥青混凝土硬化村内道路长2216米,均宽4米，厚度3厘米（其中西安至王门村南960米、王门至石佛桥南头1256米），C25混凝土挖补200平方，厚18厘米，过路管涵6米。 | 134 |  |  | 94 | 40 | 通过投资138.768957万元实施衔接资金项目，硬化道路13900平方米以上、自来水改造21000米以上，实现惠及桃花村等8村1719户5919人（其中帮扶对象61户120人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。以上目标已实现。 | 61 | 120 | 能够解决1719户5919名群众生产生活道路通行不畅、吃水紧张等问题，受益帮扶对象61户120人。通过基础设施的提升，提高群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.桃花村：（1）C25水泥混凝土硬化桃花村内道路，长93.5米，均宽3.10米，厚度18厘米，面积289.51平方米；M10浆砌石垒砌挡土墙，长16米，底宽1米，顶宽0.5米，高1.2米；（2）M10浆砌石垒砌杨家泉村内挡土墙，长40米，底宽1.7米，顶宽0.5米，均高4.2米。 2.宅科村：AC-10沥青混凝土硬化宅科村内道路，长358米，均宽4米，厚度4厘米，面积1432平方米。 3.吕匣村：改造村内自来水管道，63PE管894米，50PE管2737米，32PE管1541米，新建检查井2座，其他检查井14座，三处跨公路需要顶管。 4.孙家庄村：改造村内自来水管道，50PE管297米，40PE管178米，32PE管331米，20PE管15694米。 5.双泉村：C25水泥混凝土硬化双泉村内道路长106.10米，宽5米，厚度18厘米，面积530.50平方米；Φ1000钢筋混凝土过路管涵6米。 6.铁寨村：C25水泥混凝土硬化铁寨村村内道路，长240米，宽3米，厚度18厘米，面积720平方米。 7柳宅村：C25水泥混凝土硬化柳宅村内道路，长834.1米，厚度18厘米（其中西山根岔路口向南至土门水泥路口长255.2米，宽度3米；大麻峪岔路口向北至北岭长578.9米（179.9米宽度2.8米，365米宽度2.85米，34米宽度2.3米），共计2387.77平方米。 8.王门村：AC-10沥青混凝土硬化村内道路长2258米,均宽3.93米，厚度3厘米（其中西安至王门村南990米、王门至石佛桥南头1268米），C25混凝土挖补200平方，厚18厘米，Φ600钢筋混凝土过路管涵6米。 | 138.769 | 134 | 134 | 134 |  | 0 | 0
31 | 2025年临朐县九山镇基础设施提升项目 | 临朐县九山镇人民政府 | 马家沟自然村、宋家王庄自然村、博石自然村、上龙湾自然村、南沟自然村、聚粮自然村、谢家庄自然村、王家庄自然村、龙响店子自然村、南店自然村 | 2025年4月-2025年12月 | 1.砌筑马家沟村内河坝，河坝基础加宽长122米宽0.7米高1.5米；第一段长122米底宽1.25米顶宽0.5米高2.5米，第二段长22米底宽1.1米顶宽0.5米高0.5米，第三段长18米宽0.5米均高1.5米，河坝压顶C30水泥混凝土厚10公分，砌筑砖墙护栏长162米高0.5米宽0.24米。 2.宋家王庄村河道两侧砌筑河坝，分别长73米底宽1.35米顶宽0.6米均高2.5米，顶面厚10公分。 3.博石村道路18cmC25水泥混凝土硬化，栗兴段长215米宽3.5米，两侧路肩宽50公分，大博石段长500米宽3米。 4.上龙湾村道路铺设3cmAC-10沥青混凝土，村东西路第一段长577米宽4米，第二段长216米宽6米，第三段长214米宽4米，第四段长270米宽3米，18cmC25水泥混凝土挖补387平方米，开挖排水沟115米，落水井5处，石砌内嵌内径500mm过路管涵6米挡土墙一处，石砌内嵌内径1000mm进地管涵2米的挡土墙一处；村南北街长113米宽7.5米，18cmC25水泥混凝土挖补24平方米。 5.南沟村内道路铺设AC-10沥青混凝土，村北段长820米宽3.5米厚4公分，村内一段长620米宽4米厚3公分，村内二段长105宽3米厚3公分；18cmC25水泥混凝土挖补371平方米。 6.聚粮行政村村内道路铺设3cmAC-10沥青，（1）.聚粮张家庄进村路长360米宽4米；村大街长145米宽7米，18cmC25水泥混凝土挖补60平方米；（2）.谢家庄南北进村路第一段长168米宽5米，第二段长180米宽8米，18cmC25水泥混凝土挖补5平方米；（3）.王家庄中大街长164米宽5米，18cmC25水泥混凝土挖补60平方米；（4）龙响店子村大街长98米宽6米，18cmC25水泥混凝土挖补40平方米。 7.南店东山进村路18cmC25水泥混凝土硬化，第一段长200米宽3.5米，单侧路肩宽50公分；第二段长310米宽3米，开挖排水沟310米；石砌挡土墙长100米均高1.2米底宽0.9米顶宽0.5米。 | 170 |  |  | 100 | 70 | 投资万元实施衔接资金项目，建成沥青道路道路长3987.4米、水泥道路1225米、砌筑河坝306.4米，实现惠及马家沟等10个自然村共计3180户9757人（其中帮扶对象55户118人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 55 | 118 | 解决各村3180户9757名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象55户118人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生产生活质量，改善人居环境。 | 1.砌筑马家沟村内河坝，河坝基础加宽长122米宽0.7米高1.5米；第一段长122米底宽1.25米顶宽0.5米高2.5米，第二段长22米底宽1.1米顶宽0.5米高0.5米，第三段长18米宽0.5米均高1.5米，河坝压顶C30水泥混凝土厚10公分，砌筑砖墙护栏长146.2米高0.4米宽0.2米。 2.宋家王庄村河道两侧砌筑河坝，南侧长71.2米底宽1.75米顶宽0.6米均高3.05米，北侧长73.2米底宽1.75米顶宽0.6米均高3.27米；顶面厚10公分。 3.博石村道路18cmC25水泥混凝土硬化，栗兴段长215米宽3.5米，两侧路肩宽50公分，大博石段长500米宽3米。 4.上龙湾村道路铺设3cmAC-10沥青混凝土，村东西路第一段长577米宽4米，第二段长149.7米宽6米，第三段长217.7米宽4米，第四段长270米宽3米，18cmC25水泥混凝土挖补387平方米，开挖排水沟115米，落水井5处，石砌内嵌内径500mm过路管涵6米挡土墙一处，石砌内嵌内径1000mm进地管涵2米的挡土墙一处；村南北街长113米宽7.5米，18cmC25水泥混凝土挖补24平方米。 5.南沟村内道路铺设AC-10沥青混凝土，村北段长820米宽3.5米厚4公分，村内一段长620米宽4米厚3公分，村内二段长105宽3米厚3公分；18cmC25水泥混凝土挖补371平方米。 6.聚粮行政村村内道路铺设3cmAC-10沥青，（1）.聚粮张家庄进村路长360米宽4米；村大街长145米宽7米，18cmC25水泥混凝土挖补60平方米；（2）.谢家庄南北进村路第一段长168米宽5米，第二段长180米宽8米，18cmC25水泥混凝土挖补5平方米；（3）.王家庄中大街长164米宽5米，18cmC25水泥混凝土挖补60平方米；（4）龙响店子村大街长98米宽6米，18cmC25水泥混凝土挖补40平方米。 7.南店东山进村路18cmC25水泥混凝土硬化，第一段长200米宽3.5米，单侧路肩宽50公分；第二段长310米宽3米，开挖排水沟310米；石砌挡土墙长100米均高1.2米底宽0.9米顶宽0.5米。 | 182.9807 | 168.6919 | 170 | 168.6919 |  | 1.3081 | 1.3081
32 | 2025年临朐县蒋峪镇基础设施提升项目 | 临朐县蒋峪镇人民政府 | 陈家庄子村 林家官庄村 杨家庄子村 赵家沟村 赵家庄子村 李子行村 常庄村 | 2025年4月-2025年12月 | 1.陈家庄子村：村内4条大街铺设AC-10沥青混凝土，长1114m，厚3cm（其中村东西大街厚度4cm），总面积5219㎡。道路1：村西侧南北大街长283m，宽4m，面积1358.4㎡；基层为15cm水泥稳定碎石；道路2：村东侧南北大街长308m，宽4m，面积1232㎡，其中15cm水泥稳定碎石挖补204㎡；道路3：村东西大街长240.0m，宽6.0m，面积1440㎡，基层为15cm水泥稳定碎石；道路4：村中间南北大街铺设AC-10沥青混凝土，长283m，宽5m，面积1415㎡，其中15cm水泥稳定碎石挖补面积250㎡。 2.林家官庄村：村内6条大街铺设AC-10沥青混凝土，长754m，厚3cm（其中村东西街厚度4cm），总面积2741㎡。道路1：东西街长220m，宽4m，面积880㎡；道路2：南北街长126m，宽4m，面积504㎡；道路3：南北街2长121m，宽3m，面积363㎡；道路4：南北街3长133m，宽4m，面积532㎡；道路5：南北街4长104m，宽3m，面积312㎡；道路6：南北街长50米，宽3m，面积150㎡。其中交叉口18cmC25混凝土找平49㎡，东西街两头C25混凝土挖补65㎡。厚度18cm。 3.杨家庄子村：村内大街4条大街铺设AC-10沥青混凝土，长754m，厚3cm（其中村东西街厚度4cm），硬化面积3016㎡。道路1：东西街长221m，宽4m，面积884㎡；道路2：南北1街长73m，宽4m，面积292㎡；道路3：南北2街长230m，宽4m，面积920㎡；道路4：南北街3长230m，宽4m，面积920㎡，其中东西街C25混凝土挖补147㎡，厚度18cm。 3.接家河村：赵家沟自然村实施自来水项目，村内安装SMC一体式水表井31座；铺设PE De20塑料管13490.46m，PE De32塑料管1495.37m，PE De50塑料管702m，安装DN155磁卡智能水表241个，安装DN40水表1个；管沟修复213.75㎡（C25混凝土，厚度16cm）。 4.赵家庄子村：村内大街2条铺设AC-10沥青混凝土，长499m，厚度3cm，硬化面积1996㎡；村西1条大街铺设C25混凝土，长206米，宽5.5-8.1m，厚度18cm，硬化面积1214.25㎡。道路1：村内东西街长304m，宽4m，面积1216㎡，其中C25混凝土挖补50㎡，厚度18cm；道路2：村内南北街长195m，宽4m，面积780㎡；道路3：村西道路长206m，宽5.5-8.1m，厚度18cm，硬化面积共计1214.25㎡。 5.李子行村：李子行村、桲椤峪村太阳能路灯安装，需要安装带灯杆或墙装太阳能路灯180盏（其中8米灯杆40盏，4米灯杆100盏，不带杆40盏）。 6.常庄村：常庄村村内道路安装太阳能路灯，需要安装带灯杆或墙装太阳能路灯195盏（4米灯杆160盏，不带杆35盏）。 | 150 |  |  | 100 | 50 | 通过实施衔接资金项目，建成沥青混凝土道路12000㎡以上，水泥混凝土道路约1200㎡以上，安装路灯350盏以上，实现惠及陈家庄子村等6个村1803户4886人改善村内基础设施及人居环境、饮水安全，村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 50 | 81 | 能够解决1803户4866名群众生产生活道路通行不畅及夜间出行及安全饮水等问题，受益帮扶对象50户81人。通过基础设施的提升，提高本辖区内群众的生活质量，改善人居环境。 | 是，陈家庄子：村内4条大街铺设AC-10沥青混凝土，长1104.9m，厚3cm（其中村东西大街厚度4cm），总面积5197.88㎡。道路1：东西大街，长230.9米，均宽6.145米；面积为1418.88㎡。基层为15cm水泥稳定碎石，面积1460㎡；道路2：第二条东西大街，长283.0米，宽5.0米，面积1415㎡，基层为15cm水泥稳定碎石面积，250㎡；道路3：西侧南北大街，长283.0米，宽4.0米，面积1132㎡，基层为15cm水泥稳定碎石，面积1358.4㎡；道路4：东侧南北大街，长308米，宽4.0米，面积1232㎡，基层为15cm水泥稳定碎石，面积207㎡。 林家官庄村：村内6条大街铺设AC-10沥青混凝土，长749.3m，厚3cm（其中村东西街厚度4cm），总面积2718.35㎡。道路1：东西街，长220.0米，均宽3.975米，面积874.5㎡；道路2：南北街1，长126.0米，宽4.0米，面积504㎡；道路3：南北街2，长117.6米，均宽3.027米，面积355.99㎡；道路4：南北街3，长133.5米，均宽3.99米，面积529.67㎡；道路5：南北街4，长104.0米，宽3.0米，面积312㎡；道路6：南北街5，长48.2米，均宽2.95米，面积142.19㎡。 杨家庄子村：村内大街4条大街铺设AC-10沥青混凝土，长770.2m，厚3cm（其中村东西街厚度4cm），硬化面积3080.8㎡。道路1：东西街，长226.2米，宽4.0米，面积904.8㎡；道路2：南北街1，长235.0米，宽4.0米，面积940.0㎡；道路3：南北街2，长236.0米，宽4.0米，面积944.0㎡；道路4：南北街3，长73.0米，宽4.0米，面积292.0㎡。 赵家沟：赵家沟自然村实施自来水项目，村内安装SMC一体式水表井32座；铺设PE De20塑料管13490.46m，PE De32塑料管1495.37m，PE De50塑料管702.0m，安装DN15磁卡智能水表241个，安装DN40水表1个；管沟修复99.0㎡（C25混凝土，厚度16cm）。 赵家庄子：村内大街3条铺设AC-10沥青混凝土，长586m，厚度3cm，硬化面积2393.5㎡；道路1：东西街，长299.3米，宽4.0米，面积1197.2㎡，其中C25混凝土挖补230.0㎡，厚度18cm；道路2：南北街，长195.5米，宽4.0米，含交通道口，面积806.75㎡；道路3：南北街，生产路南侧长91.2米，宽4.0米，含交通道口，面积389.55㎡。生产路铺设C25混凝土，长236米，均宽4.014米，厚度18cm，含交通道口，硬化面积1000.72㎡。 李子行：李子行村、桲椤峪村太阳能路灯安装，需要安装带灯杆或墙装太阳能路灯175盏（其中8米灯杆41盏，4米灯杆96盏，不带杆38盏），12米电线杆4根。 常庄：常庄村村内道路安装太阳能路灯，需要安装带灯杆或墙装太阳能路灯175盏（4米灯杆140盏，不带杆35盏）。 | 155.8261 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
33 | 2025年临朐县柳山镇英山河村千吨冷风库项目 | 临朐县柳山镇英山河村村民委员会 | 英山河村 | 2025年5月-2025年12月 | 在临朐县柳山镇英山河村建设冷冻库1处，20米×20米，高度6米。 | 50 |  |  | 20 | 30 | 通过投资54.418324万元实施衔接资金项目，新建冷冻库1处，实现每年产生收益不低于3万元、带动项目覆盖村增加集体收入、带动覆盖村群众1186户4118人（其中帮扶对象66户139人）增收、新建冷冻库使用年限不低于20年、受益农户及帮扶对象满意度95%以上的目标，全面推进乡村振兴建设。 | 66 | 139 | 带动村集体增收，增加2个项目覆盖村集体经济收入共计3万元以上；通过制定收益分配使用方案，采取转移支付（设立条件奖励补助到户）、设立公益岗、建设村内公益事业等，惠及2个村群众1186户4118人（其中帮扶对象35户76人；徐家河村680户2363人，帮扶对象31户63人。 | 在临朐县柳山镇英山河村建设冷冻库1处，20米×20米，高度6米。 | 53.5578 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0
34 | 2025年临朐县柳山镇基础设施提升项目 | 临朐县柳山镇人民政府 | 翠飞村、后疃村、冯家沟村、侯家河村、英山河村 | 2025年5月-2025年12月 | 新建沥青道路共9698㎡、新建水泥混凝土道路2199㎡、挡土墙55m、停车位500㎡、DN2000雨水管道15m、d1000过路管道15m。其中： 1.翠飞村：在北崖村（AC-10）沥青混凝土路面硬化东西街403米，厚度4厘米，宽5米，含平交道口6㎡。原路面宽4米，C25水泥混凝土拓宽385平方米，宽约1米长403米，厚18厘米。挡土墙55米。 2.后疃村：在程家宅村铺设（AC-10）沥青混凝土路面共754.83米，厚度4厘米。其中村内东西街A长434.76米，宽4米；南北路B长158.12米，宽3米；南北路C长161.95米，宽3米。含平交道口61.75平方米。道路A处铺设DN2000雨水管道15米，八字出水口2座，浆砌片石下游护砌30平方米。18厘米厚C25水泥混凝土挖补140平方米。 3.冯家沟村：在北冯家沟村C25水泥混凝土硬化689.32米，厚度18厘米，其中道路A长110.2米宽3米，道路B长116.49米宽3米，道路C长54.5米宽3米，道路D长96.87米宽4米，道路E长60.25米宽3米，道路F长92.68米宽3米，道路G长65.33米宽3米，道路H长30.61米宽3米，道路I长62.39米长3米。含平交道口34.17平方米。d1000过路管道15米。 4.侯家河：沿河路（AC-10）沥青混凝土路面硬化339米，宽4米，厚度4厘米。含平交道口70平方米。18厘米厚C25水泥混凝土挖补共755平方米。C25水泥混凝土停车位500平方米，厚度18厘米。 5.英山河村：在石崖嘴村（AC-10）沥青混凝土路面硬化872.4米，厚度4厘米。其中道路B长444.6米宽4米，道路C长427.8米宽4米。C25水泥混凝土挖补120平方米，厚度18厘米。 | 130 |  |  | 88 | 42 | 通过投资131.45151万元实施衔接资金项目，新建沥青道路9400㎡以上、新建水泥混凝土道路2000㎡以上、停车位450㎡以上，实现惠及5个村1208户4251人（其中帮扶对象46户95人）、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 46 | 95 | 解决我镇1208户4251名群众，帮扶对象46户95人的生产生活道路通行不畅问题。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。 | 新建沥青道路共9732.85㎡、新建水泥混凝土道路2103.04㎡、停车位500㎡。其中：①翠飞村：在北崖村（AC-10）沥青混凝土路面硬化东西街403米，厚度4厘米，宽5米，含平交道口12.36㎡。原路面宽4米，C25水泥混凝土拓宽385平方米，宽约1米长403米，厚18厘米。挡土墙55米。②后疃村：在程家宅村铺设（AC-10）沥青混凝土路面共754.83米，厚度4厘米。其中村内东西街A长434.76米，宽4米；南北路B长158.12米，宽3米；南北路C长161.95米，宽3米。含平交道口80.64平方米。道路A处铺设DN2000雨水管道15米，八字出水口2座，浆砌片石下游护砌30平方米。18厘米厚C25水泥混凝土挖补140平方米。③冯家沟村：在北冯家沟村C25水泥混凝土硬化689.32米，厚度18厘米，其中道路A长109.2米宽3米，道路B长115.5米宽3米，道路C长51.6米宽3米，道路D长92.5米宽4米，道路E长60.25米宽3米，道路F长92.68米宽3米，道路G长65.33米宽3米，道路H长30.61米宽3米，道路I长55米长3米。含平交道口26.7平方米。d1000过路管道16米。④侯家河：沿河路（AC-10）沥青混凝土路面硬化339米，宽4米，厚度4厘米。含平交道口70平方米。18厘米厚C25水泥混凝土挖补共755平方米。C25水泥混凝土停车位500平方米，厚度18厘米。⑤英山河村：在石崖嘴村（AC-10）沥青混凝土路面硬化873.4米，厚度4厘米。其中道路B长445.6米宽4米，道路C长427.8米宽4米。C25水泥混凝土挖补120平方米，厚度18厘米 | 131.4515 | 127.508 | 130 | 127.508 |  | 2.492 | 2.492
35 | 2025年临朐县山旺镇基础设施提升项目 | 临朐县山旺镇人民政府 | 齐家庄村（齐家庄自然村、王家庙村）、崔家河村（张家旺村、吴家庄村）、雷家崖头村、林家庄、张阁店村 | 2025年4月-2025年12月 | 1.齐家庄村：（齐家庄自然村、王家庙村） 齐家庄自然村：C25水泥混凝土硬化道路，长1087米，厚度0.18米。其中：道路一：齐家庄村东道路：长132米、宽2.5米；道路二：刘王庄村东大街：长45米、宽3米、长44米、宽2.5米；道路三：刘王庄村东南道路长393米、宽2.5米；道路四：村南道路：长205米、宽2.5米；长268米、宽2.2米；面积共2659.6平方米。王家庙村：C25水泥混凝土硬化长1140米，厚0.18米道路，挖方199立方。其中：道路一长444米、宽2.5米，道路二长696米、宽2.2米，面积共2641.2平方米。 2.崔家河村（张家旺村、吴家庄村）： 张家旺村：AC-10沥青混凝土铺设村内大街，厚度0.03米，其中道路A长度180米、宽3.5米，道路B长147米、宽3.5米，道路D长124米、宽3.5米，道路E长124米、宽3米，道路F长112米、宽3.5米，道路G长99米、宽3.7米；厚度0.05米的AC-10沥青混凝土铺设道路C长187米、宽3.5米。面积共3303.3平方米；原路基挖补646平方。新建挡土墙89米，挡墙基础底宽0.44米、高0.1米，挡墙宽0.24米、高0.7米。 吴家庄村：（1）道路：C25水泥混凝土硬化长400米、宽2.5米，厚0.18米道路，面积1000平方米。（2）人居环境提升：砌筑长233米、宽0.24米的挡土墙，用5cm红色透水砖铺设长度233米、宽度0.86米的人行道。（3）箱涵桥：新建箱涵桥1座，现浇钢筋混凝土箱涵结构，箱涵净宽2米，净高1.50米,斜长9.2米；上下游浆砌石喇叭口防护3.5米,河底浆砌石防护，厚度0.3米，出口石笼网防护，长3米,宽4米，厚0.3米;桥面两侧各安装18米镀锌波形护栏；新建道路40米，宽3.5米，面积140平方米,C25混凝土路面厚0.18米，路面增设雨水箅子5块。 3.雷家崖头：C25水泥混凝土硬化长825米、厚0.18米道路，面积2352.2平方米。其中，道路一长211米、宽3米；道路二长383米、宽2.8米；道路三长231米，宽2.8米。 4.林家庄村：C25水泥混凝土硬化长592米宽3米厚0.18米道路，面积1776平方米。 5.张阁店村：C25水泥混凝土硬化长685米、宽3.2米、厚0.18米道路，面积2192平方米，路肩1370米。 | 130 |  |  | 80 | 50 | 通过投资162.833836万元实施衔接资金项目，建成水泥混凝土路12621平方米、沥青混凝土路3303.3平方米、新建桥一座，达到实现惠及项目相关村1380户4415人，其中帮扶户49户95人；改善村内基础设施及人居环境，改善村民出行和生产生活条件，村民幸福指数及满意度95%以上的目标。 | 49 | 95 | 能够解决1380户4415名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象49户95人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.齐家庄村：（齐家庄自然村、王家庙村） 齐家庄自然村：C25水泥混凝土硬化道路，长1087米，厚度0.18米。其中：道路一：齐家庄村东道路：长132米、宽2.5米；道路二：刘王庄村东大街：长45米、宽3米、长44米、宽2.5米；道路三：刘王庄村东南道路长393米、宽2.5米；道路四：村南道路：长205米、宽2.5米；长268米、宽2.2米；面积共2659.6平方米。王家庙村：C25水泥混凝土硬化长1140米，厚0.18米道路，挖方199立方。其中：道路一长444米、宽2.5米，道路二长696米、宽2.2米，面积共2641.2平方米。 2.崔家河村（张家旺村、吴家庄村）： 张家旺村：AC-10沥青混凝土铺设村内大街，厚度0.03米，其中道路A长度180米、宽3.5米，道路B长147米、宽3.5米，道路D长124米、宽3.5米，道路E长124米、宽3米，道路F长112米、宽3.5米，道路G长99米、宽3.7米；厚度0.05米的AC-10沥青混凝土铺设道路C长187米、宽3.5米。面积共3303.3平方米；原路基挖补646平方。新建挡土墙84.5米，挡墙基础底宽0.44米、高0.1米，挡墙宽0.24米、高0.7米。 吴家庄村：（1）道路：C25水泥混凝土硬化长400米、宽2.5米，厚0.18米道路，面积1000平方米。（2）人居环境提升：砌筑长218米、宽0.24米的挡土墙，用5cm红色透水砖铺设长度200米、宽度0.86米的人行道。（3）箱涵桥：新建箱涵桥1座，现浇钢筋混凝土箱涵结构，箱涵净宽2米，净高1.50米,斜长9.2米；上下游浆砌石喇叭口防护3.5米,河底浆砌石防护，厚度0.3米，出口石笼网防护，长3米,宽4米，厚0.3米;桥面两侧各安装18米镀锌波形护栏；新建道路40米，宽3.5米，面积140平方米,C25混凝土路面厚0.18米，路面增设雨水箅子5块。 3.雷家崖头：C25水泥混凝土硬化长825米、厚0.18米道路，面积2352.2平方米。其中，道路一长211米、宽3米；道路二长383米、宽2.8米；道路三长231米，宽2.8米。 4.林家庄村：C25水泥混凝土硬化长592米宽3米厚0.18米道路，面积1776平方米。 5.张阁店村：C25水泥混凝土硬化长685米、宽3.2米、厚0.18米道路，面积2192平方米，路肩1370米。 | 162.8338 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0
36 | 2025年临朐县沂山风景区基础设施提升项目 | 临朐县沂山风景区发展服务中心 | 郭家砚峪、伏峪、前唐家河、小关村 | 2025年4月至2025年12月 | 1.在郭家砚峪村内南北大街新建AC-13沥青混凝土道路长516米，宽4-6米，厚度4厘米，C25混凝土挖补200平方米，厚18厘米，DN110污水波纹管389米； 2.在伏峪村东西主干道新建AC-13沥青混凝土道路长911.5米，宽5-8米，厚4厘米，C25砼挖补200平方米，厚18厘米； 3.在前唐家河村新建C25水泥混凝土道路A全长283.72米，宽3.5米，道路B，长89.8米，均宽3.5米，道路C，长153.3米，均宽3.5米，道路D1，长50.7米，均宽4.0米、D2长118.5米，均宽2-5米，厚度18厘米；拆除老路面450平方； 4.在小关村内大街新建C25水泥混凝土硬化3条，A长74.2米，均宽5米；B长74.7米，均宽5米；道路D长130.2米，均宽4.0米，厚度18厘米。新铺设排水沟盖板1180米，老路面挖补用C25混凝土修复547.5平方，厚18厘米，安装不带杆路灯70盏。 | 120 |  |  | 80 | 40 | 通过投资125.30193万元实施衔接资金项目，铺设道路沥青罩面1300米、建成水泥硬化道路长800m、安装路灯50盏、铺设盖板1000米以上，实现大幅提升村内的整体风貌和基础设施建设水平、进一步改善人居环境、实现惠及伏峪等4个项目村等2002户7002人（其中帮扶户85户174人）、的生产生活条件，村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 85 | 174 | 能够解决伏峪等4个项目村2002户7002名群众生产生活道路通行不畅问题，受益帮扶对象85户174人。通过基础设施的提升，提高本村群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.在郭家砚峪村内南北大街新建道路A.长408.75米，宽6米、B，长106.55米，宽4米：18cmC25混凝土破损路面修补200m2；新建18cmC25混凝土路面371m2；原排水沟维修517.5米；4cmAC-13沥青混凝土道路面积共计2912m2。D300钢筋混凝土2级管26米；DN110塑料管389米； 2.伏峪村新建AC-13沥青混凝土道路长907.2米，均宽5.23米,厚4厘米。共计4741.80m2.C25砼挖补200平方米，厚18厘米。 3.道路A全长283.72米，宽3.5米：拆除18cmC25混凝土破损路面993m2；新建18cmC25混凝土路面993m2；DN110塑料管12米； 道路B，长89.8米，均宽3.5米：新建18cmC25混凝土路面332.50m2； 道路C，长153.3米，均宽3.5米；道路E，长14.6米，均宽3.0米：18cmC25混凝土破损路面12m2；新建18cmC25混凝土路面561.15m2。 道路D，长50.7米，均宽4.0米、长118.5米，均宽2-5米：拆除18cmC25混凝土破损路面369.73m2；新建18cmC25混凝土路面695.73m2；新建12cmC25混凝土路面51m2 4.在小关村内新建C25混凝土道路A长74.2米，均宽5米；B长74.7米，均宽5米；D长131.9米，均宽4.23米：新建18cmC25混凝土路面1303.16m2；盖板993米，砼挖补18cmC25混凝土路面547.54m2；原排水沟维修300米；路灯安装70盏。 | 121.5459 | 117.8996 | 120 | 117.8996 |  | 2.1004 | 2.1004
37 | 2025年临朐县龙山基础设施提升项目 | 临朐县龙山新材料产业发展服务中心 | 十字路村、小河圈村 | 2025年4月至2025年12月 | 排涝沟：十字路口村北至高速桥东835米，两岸主要是宾格石笼护砌。 小河圈：AC-10细粒式沥青混凝土硬化村大街两条，分别为长209.62米、宽4.5米，长110.73米、宽4.5米，长110.64米、宽4.5米，长110.86米、宽4.5米，长117.72米、宽4.5米，长73.58米、宽4.5米，面积3299.175平方米，厚度5cm。 十字路村：AC-10细粒式沥青混凝土硬化南北村内大街，分别为长299.99米、宽4.5米，长226.53米、宽4.5米，面积2369.34平方米，厚度5cm。 | 120 |  |  | 100 | 20 | 通过投资127.130725万元实施衔接资金项目，修建排涝沟835米、道路硬化1256米，实现惠及十字路村、小河圈村等2村979户3439人（其中帮扶对象30户67人，监测户2户4人），提升排水防涝设施、街巷道路，村民和帮扶对象满意度95%以上，全面推进乡村振兴建设的目标。 | 32 | 71 | 减少了十字路村、小河圈村等2村979户3439人（其中帮扶对象30户67人，监测户2户4人），群众受洪涝灾害导致农业生产带来的损失。通过基础设施的提升，保障群众财产安全，提高了群众满意度。 | 是。其中排涝沟：十字路口村北至高速桥东835米，两岸主要是宾格石笼护砌。 小河圈村道路工程：AC-10细粒式沥青混凝土硬化村大街两条，分别为长209.62米、宽4.5米，长110.73米、宽4.5米，长110.64米、宽4.5米，长110.86米、宽4.5米，长117.72米、宽4.5米，长73.58米、宽4.5米，面积3310.03平方米（含交通道口），厚度5cm。 十字路村道路工程：AC-10细粒式沥青混凝土硬化南北村内大街，分别为长299.99米、宽4.5米，长226.53米、宽4.5米，面积2373.35平方米（含交通道口），厚度5cm。 | 127.1307 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0
38 | 2025年临朐县嵩山基础建设提升项目 | 临朐县嵩山生态旅游发展服务中心 | 朱家坡、水沟、青石崖、西井、铜峪 | 2025年4月至2025年12月 | ①朱家坡村：1号路（长190.79米，均宽2.16米），水泥混凝土:C25商品混凝土，厚度:18cm，共计412.78平方米。2号路（长17.4米，均宽3.5米），水泥混凝土:C25商品混凝土，厚度:18cm，共计60.88平方米。3号新建7*3.5米板桥；4号河道砌墙浆砌块料M10水泥砂浆101.15 平方米。5号新建停车场水泥混凝土C25商品混凝土，厚度:18cm，共计1056平方米。 ②下庄村：1号路（长493.61米，均宽2.2米）C25水泥混凝土，厚度:18cm，共计1085.94 平方米；2号路（长165.18米，均宽2.2米） 厚度:18cm，共计363.4平方米；3号路（长367.55米，均宽2.2米）厚度:18cm，共计808.61平方米。 ③青石崖村：1号路（长390.28米，均宽3.39米），破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计121.31平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1324.37平方米；2号路（长411.84米，均宽3.21米） 破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计143.3平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1321.38平方米；3号路（长212.42米，均宽5.62米）破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计110.89平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1194.22平方米；石墙，浆砌块料M10水泥砂浆93立方米。 ④崔木村：1号路（长424.32米，均宽6.11米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4c，共计2593.47平方米；2号路（长572.76米，均宽3.19米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4cm 共计1825.52平方米；3号路（长489.71米，均宽4.10米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4cm，共计2006.83 平方米，石墙 45立方米。 ⑤马家溜村：1号路（长45.56米，均宽4.10米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；2号路（长469.09米，均宽3.39米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；3号路（长80.29米，均宽3.49米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；一般路灯10盏。 | 120 |  |  | 60 | 60 | 通过投资128.815217万元实施衔接资金项目，建成沥青混凝土道路约3096.27m，水泥混凝土道路约1234.53m，停车场硬化约882.15㎡，浆砌石墙2处144.87立方米，小板桥梁1座。实现惠及朱家坡村、水沟村、西井村、铜峪村、青石崖村1550户5348人改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标，已上目标已实现。 | 86 | 144 | 通过修建和维护农村道路，降低农产品运输成本，提高农业效率，改善交通条件，为农产品的运输和销售提供便利条件，提高农业产业化水平，增加农民收入，提供便利的交通条件。联农带农机制已实现。 | ①朱家坡村：1号路（长190.79米，均宽2.16米），水泥混凝土:C25商品混凝土，厚度:18cm，共计660.5平方米。2号路（长18.4米，均宽3.5米），水泥混凝土:C25商品混凝土，厚度:18cm，共计73.6平方米。3号新建7*3.5米板桥；4号河道砌墙浆砌块料M10水泥砂浆83.73 平方米。5号新建停车场水泥混凝土C25商品混凝土，厚度:18cm，共计882.15平方米。 ②下庄村：1号路（长493.61米，均宽2.2米）C25水泥混凝土，厚度:18cm，共计1085.94 平方米；2号路（长165.18米，均宽2.2米） 厚度:18cm，共计363.4平方米；3号路（长367.55米，均宽2.2米）厚度:18cm，共计808.61平方米。 ③青石崖村：1号路（长390.28米，均宽3.39米），破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计121.31平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1324.37平方米；2号路（长411.84米，均宽3.21米） 破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计143.3平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1321.38平方米；3号路（长212.42米，均宽5.62米）破损路面修补C25商品混凝土，厚度:18cm，共计1355.68平方米，沥青混凝土类:AC-13，含透层.厚度:4cm，共计1194.22平方米；石墙，浆砌块料M10水泥砂浆93立方米。 ④崔木村：1号路（长424.32米，均宽6.11米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4c，共计2681.67平方米；2号路（长572.76米，均宽3.19米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4cm，共计1825.52平方米；3号路（长489.71米，均宽4.10米）沥青混凝土种类:AC-13，含透层，厚度:4cm，共计2006.83 平方米，石墙29.66立方米，水泥混凝土挡墙22.21立方米。 ⑤马家溜村：1号路（长45.56米，均宽4.10米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；2号路（长469.09米，均宽3.39米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；3号路（长80.29米，均宽3.49米）沥青混凝土AC-13，含透层，厚度:4cm；一般路灯10盏。 | 128.8152 | 119.2781 | 120 | 119.2781 |  | 0.72187 | 0.72187
39 | 2025年临朐县石家河基础设施提升项目 | 临朐县石家河生态经济发展服务中心 | 瑞庄村、岸青村、蔡峪村、蔡庄村、祥高峪村、小崮东村、时家庄村、石家河村等村村内 | 2025年4月-2025年12月 | 1.瑞庄村：东西大街铺设AC-10沥青，长412.83m，宽5.04-5.2m，厚度3cm，计2122.45㎡，其中C25混凝土挖补51.53㎡，厚16cm。 2.岸青村：村内大街铺设AC-10沥青，长661.18m，宽3.42-5.01m，厚度3cm，计2728.92㎡，其中C25混凝土挖补103.99㎡，厚16cm。 3.蔡峪村：南北大街铺设AC-10沥青，长941.92m，宽2.92-4.08m，厚度3cm，计3110.24㎡，其中C25混凝土挖补128.17㎡，厚16cm。 4.蔡庄村：村北大街铺设C25混凝土，长140m，宽3m，厚度16cm，计420㎡。 5.祥高峪村：村北道路铺设AC-10沥青，长1969.21m，均宽4.01m，厚度3cm，计7896.12㎡，其中C25混凝土挖补297.91㎡，厚16cm。 6.小崮东村：村东道路铺设AC-10沥青，长568.65m，宽5.27-5.42m，厚度3cm，计3047.09㎡，其中C25混凝土挖补242.74㎡，厚16cm。 7.时家庄村：村西道路铺设C25混凝土，长1150m，均宽2.5m，厚度16cm，计2875㎡。 8.石家河村：村内东西大街安装100W太阳能路灯65套。 | 125 |  |  | 90 | 35 | 通过投资134.228887万元实施衔接资金项目，建成沥青混凝土道路16000㎡以上、水泥混凝土道路3000㎡以上、安装路灯60套以上，实现惠及瑞庄村等8个村2123户7944人、改善村内基础设施及人居环境、村民和帮扶对象满意度95%以上、全面推进乡村振兴建设的目标。 | 83 | 181 | 解决2123户7944名群众生产生活道路通行不畅及夜间出行等问题，受益帮扶对象83户181人。通过基础设施的提升，提高本辖区内群众的生活质量，改善人居环境。 | 1.瑞庄村：东西大街铺设AC-10沥青，长412.83m，宽5.04-5.2m，厚度3cm，计2122.45㎡，其中C25混凝土挖补51.53㎡，厚16cm。 2.岸青村：村内大街铺设AC-10沥青，长661.18m，宽3.42-5.01m，厚度3cm，计2728.92㎡，其中C25混凝土挖补103.99㎡，厚16cm。 3.蔡峪村：南北大街铺设AC-10沥青，长941.92m，宽2.92-4.08m，厚度3cm，计3110.24㎡，其中C25混凝土挖补128.17㎡，厚16cm。 4.蔡庄村：村北大街铺设C25混凝土，长140m，宽3m，厚度16cm，计420㎡。 5.祥高峪村：村北道路铺设AC-10沥青，长1969.21m，均宽4.01m，厚度3cm，计7896.12㎡，其中C25混凝土挖补297.91㎡，厚16cm。 6.小崮东村：村东道路铺设AC-10沥青，长568.65m，宽5.27-5.42m，厚度3cm，计3047.09㎡，其中C25混凝土挖补242.74㎡，厚16cm。 7.时家庄村：村西道路铺设C25混凝土，长1150m，均宽2.5m，厚度16cm，计2875㎡。 8.石家河村：村内东西大街安装100W太阳能路灯65套。 | 134.2289 | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 5070 | 300 | 2005 | 1434 | 1331 | [5 empty] | 5981.48 | 5035.2133 | 5070 | 4996.7676